## Лист2
|  |  | ПОМЕСЯЧНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НАХОДЯЩИХСЯ В УПРАВЛЕНИИ И НА НЕПОСРЕДСТВЕННОМ СПОСОБЕ УПРАВЛЕНИЯ ООО "РЭП №3" НА 2017г. | [16 empty] | «Утверждаю»
Директор ООО «РЭП №3»
__________________ А.Ю. Степин
"09" января 2017 г.
№ п.п. | Наименование мероприятий | ед. изм. | январь | февраль | март | Итого 1 квартал | апрель | май | июнь | итого 2 квартал | итого за 6 месяцев | июль | август | сентябрь | итого 3 квартал | итого за 9 месяцев | октябрь | ноябрь | декабрь | итого 4 квартал | Итого 12 месяцев | итого план на 2017г. | Всего по ООО РЭП № 3
| Текущий ремонт жилищного фонда |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
1 | Конструктивные элементы |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | Ремонт покрытий лоджий | м2 |  |  |  | 0 |  | 14 |  | 14 | 14 |  |  |  | 0 | 14 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14
3 | Устранение неисправ шиферной кровли |  | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12.5 | 13 | 37.5 | 49.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 38 | 87.5 | 12.5 |  |  | 12.5 | 100 | 100 | 100
4 | Устранение неисправ.шифер.кровель (с материалом) | м2 |  |  | 12 | 12 | 12 | 12.5 | 13 | 37.5 | 49.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 38 | 87.5 | 12.5 |  |  | 12.5 | 100 | 100 | 100
5 | Ремонт шиферной кровли (без шифера) | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Смена отлива (козырьки, карнизы, конёк) | м |  |  |  | 0 | 14 | 15 |  | 29 | 29 | 8 | 8 | 8 | 24 | 53 | 8 | 8 |  | 16 | 69 | 69 | 69
7 | Устранение неисправ.мягких кровель |  |  | 0 | 400 | 400 | 415 | 400 | 400 | 1215 | 1615 | 340 | 400 | 400 | 1140 | 2755 | 350 | 0 | 0 | 350 | 3105 | 3105 | 3105
8 | Ремонт мягкой кровли (без стяжки) | м2 |  |  | 400 | 400 | 415 | 400 | 400 | 1215 | 1615 | 340 | 400 | 400 | 1140 | 2755 | 350 |  |  | 350 | 3105 | 3105 | 3105
9 | Ремонт лестн. клеток |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 4 | 4
10 | в т.ч. в 2-х этажных домах |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | в 3-х этажных домах |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | в 4-х этажных домах |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | в 5-х этажных домах |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4
14 | В 9-12 этажных домах |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Ремонт козырьков | м2 |  |  |  | 0 |  | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8
16 | Ремонт крылец | шт |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 3
17 | Ремонт ступеней крыльца | шт |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 |  |  | 2 | 9 | 9 | 9
18 | Ремонт площадки крыльца (ремонт бетонного пола) | м2 |  |  |  | 0 |  | 17 | 15 | 32 | 32 | 15 | 17 |  | 32 | 64 |  |  |  | 0 | 64 | 64 | 64
19 | Ремонт а/бетонных покрытий (ОТМОСТКИ) | м2 |  |  |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 60 | 60 | 20 | 18.3 | 18.3 | 56.6 | 116.6 | 18.2 |  |  | 18.2 | 134.8 | 134.8 | 134.8
20 | Ремонт цоколей (без штукатурки) | м2 |  |  |  | 0 | 28 | 30 | 30 | 88 | 88 | 25 | 30 | 30 | 85 | 173 | 27 |  |  | 27 | 200 | 200 | 200
21 | Штукатурка по камню и бетону | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Замена и восст.элем.дверн заполнений | шт. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Замена и восст.элем.оконных заполнений | шт. |  |  |  | 0 |  | 5 |  | 5 | 5 | 3 |  |  | 3 | 8 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8
24 | Ремонт швов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 66 | 36 | 148 | 148 | 50.5 | 50.5 | 40.5 | 141.5 | 289.5 | 30 | 0 | 0 | 30 | 319.5 | 319.5 | 319.5
25 | Ремонт межпанельных швов с автовышки (раствором) | м |  |  |  | 0 | 30 | 50 | 20 | 100 | 100 | 30 | 30 | 20 | 80 | 180 | 15 |  |  | 15 | 195 | 195 | 195
26 | Ремонт межпанельных швов с автовышки (мастикой) | м |  |  |  | 0 | 16 | 16 | 16 | 48 | 48 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 61.5 | 109.5 | 15 |  |  | 15 | 124.5 | 124.5 | 124.5
27 | Ремонт межпанельных швов цокольная часть | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Ремонт фасадов (заделка трещин в кир. стенах с автовышки) | м |  |  |  | 0 |  | 34 | 34 | 68 | 68 | 34 | 34 | 34 | 102 | 170 |  |  |  | 0 | 170 | 170 | 170
29 | Инженерное оборудование |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Замена трубопроводов ХВС |  | 43.3 | 57 | 69.3 | 174.5 | 77.7 | 58.85 | 64.4 | 200.95 | 375.45 | 64.65 | 60.5 | 65.7 | 190.85 | 566.3 | 69.2 | 62 | 71.6 | 202.8 | 769.1 | 769.1 | 769.1
31 | диаметром до 15 | м | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 2.2 | 0 | 12.2 | 13.7 | 1 |  |  | 1 | 14.7 | 0 | 3.2 | 0 | 3.2 | 17.9 | 17.9 | 17.9
32 | диаметром до 20 | м | 0 | 3 | 9.3 | 12.3 | 10 | 12 | 13 | 35 | 47.3 | 8.95 | 13.9 | 13 | 35.85 | 83.15 | 7 | 6 | 6.3 | 19.3 | 102.45 | 102.45 | 102.45
33 | диаметром до 25 | м | 5.3 | 7 | 10 | 22.3 | 14.7 | 11 | 12.1 | 37.8 | 60.1 | 8 | 15 | 17 | 40 | 100.1 | 5 | 13.5 | 7.3 | 25.8 | 125.9 | 125.9 | 125.9
34 | диаметром 32 | м | 18.9 | 17 | 20 | 55.9 | 15 | 10 | 15 | 40 | 95.9 | 10 | 5 | 10 | 25 | 120.9 | 30 | 15 | 30 | 75 | 195.9 | 195.9 | 195.9
35 | диаметром 40 | м | 21 | 20 | 20 | 61 | 10 | 13 | 14 | 37 | 98 | 30 | 15 | 10.7 | 55.7 | 153.7 | 26 | 16 | 20 | 62 | 215.7 | 215.7 | 215.7
36 | диаметром 50 | м | 0 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10.65 | 6.3 | 26.95 | 46.95 | 3.2 | 10 | 15 | 28.2 | 75.15 | 0 | 7.8 | 8 | 15.8 | 90.95 | 90.95 | 90.95
37 | диаметром 80 | м | 1.5 |  |  | 1.5 | 8 |  | 1.5 | 9.5 | 11 | 3.5 | 1.6 | 0 | 5.1 | 16.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 16.6 | 16.6 | 16.6
38 | диаметром 100 | м |  |  |  | 0 |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 3.7 | 3.7 | 3.7
39 | Замена трубопроводов ГВС |  | 45 | 46.25 | 45 | 136.25 | 46 | 38.1 | 46.8 | 139.8 | 276.05 | 47.8 | 46.85 | 45.6 | 140.25 | 416.3 | 45.8 | 45.3 | 44.6 | 135.7 | 552 | 552 | 552
40 | диаметром до 15 | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
41 | диаметром до 20 | м | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 4.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 2.6 | 7.4 | 0.8 | 1 | 0.8 | 2.6 | 10 | 10 | 10
42 | диаметром до 25 | м |  | 1.25 |  | 1.25 |  | 1 | 1 | 2 | 3.25 | 2 | 1.25 | 2 | 5.25 | 8.5 | 2 | 2 | 2.5 | 6.5 | 15 | 15 | 15
43 | диаметром 32 | м | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 3.8 | 11.8 | 23.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10.8 | 34.6 | 3.8 | 3.3 | 3.3 | 10.4 | 45 | 45 | 45
44 | диаметром 40 | м | 25 | 25 | 25 | 75 | 26 | 26 | 26 | 78 | 153 | 25 | 25 | 25 | 75 | 228 | 25 | 25 | 24 | 74 | 302 | 302 | 302
45 | диаметром 50 | м | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 27.6 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 27.6 | 55.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 27.6 | 82.8 | 9.2 | 9 | 9 | 27.2 | 110 | 110 | 110
46 | диаметром 80 | м | 6 | 6 | 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 36 | 7 | 7 | 5 | 19 | 55 | 5 | 5 | 5 | 15 | 70 | 70 | 70
47 | диаметром 100 | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Замена трубопроводов отопления |  | 54.91 | 47 | 48 | 149.91 | 47 | 57 | 47.5 | 151.5 | 301.41 | 45 | 58 | 50 | 153 | 454.41 | 47.3 | 51.4 | 46.91 | 145.61 | 600.02 | 600.02 | 600.02
49 | диаметром до 15 | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | диаметром до 20 | м | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 3 | 11 | 23 | 3 | 3 | 3 | 9 | 32 | 3 | 3 | 4 | 10 | 42 | 42 | 42
51 | диаметром до 25 | м | 26 | 26 | 26 | 78 | 12 | 30 | 26.5 | 68.5 | 146.5 | 26 | 30 | 30 | 86 | 232.5 | 26.4 | 26.4 | 26 | 78.8 | 311.3 | 311.3 | 311.3
52 | диаметром 32 | м | 1.91 | 2 | 2 | 5.91 | 15 | 8 | 2 | 25 | 30.91 | 3 | 4 | 2 | 9 | 39.91 | 1.9 | 2 | 1.91 | 5.81 | 45.72 | 45.72 | 45.72
53 | диаметром 40 | м | 3 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 3 | 12 | 21 | 3 | 3 | 3 | 9 | 30 | 3 | 3 | 3 | 9 | 39 | 39 | 39
54 | диаметром 50 | м | 10 | 8 | 8 | 26 | 7 | 8 | 8 | 23 | 49 | 7 | 8 | 7 | 22 | 71 | 7 | 7 | 7 | 21 | 92 | 92 | 92
55 | диаметром 80 | м | 10 | 4 | 5 | 19 | 3 | 4 | 5 | 12 | 31 | 3 | 10 | 5 | 18 | 49 | 6 | 10 | 5 | 21 | 70 | 70 | 70
56 | диаметром 100 | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Замена повыситильных насосов |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Замена задвижек |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10
59 | Замена задвижек Д50 | шт. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 2
60 | Замена задвижек Д80 | шт. |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  | 1 | 1 | 3 | 1 |  | 1 | 2 | 5 | 5 | 5
61 | Замена задвижек Д100 | шт. |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 1 |  | 1 | 3 |  |  |  | 0 | 3 | 3 | 3
62 | Замена запорной армат. на стояк. ХВС, ГВС, отоплен. |  | 48 | 61 | 59 | 168 | 1 | 11 | 7 | 212 | 380 | 6 | 10 | 7 | 142 | 522 | 59 | 52 | 50 | 161 | 683 | 683 | 683
63 | в том числе - смена вентилей |  | 42 | 53 | 56 | 151 |  |  |  | 193 | 344 |  |  |  | 119 | 463 | 37 | 32 | 29 | 98 | 561 | 561 | 561
64 | из них диаметром 15 | шт. | 16 | 21 | 18 | 55 | 40 | 25 | 30 | 95 | 150 | 20 | 9 | 10 | 39 | 189 | 15 | 14 | 12 | 41 | 230 | 230 | 230
65 | диаметром 20 | шт. | 16 | 20 | 16 | 52 | 20 | 12 | 27 | 59 | 111 | 25 | 17 | 6 | 48 | 159 | 11 | 13 | 10 | 34 | 193 | 193 | 193
66 | диаметром 25 | шт. | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 4 | 1 | 15 | 22 | 2 | 12 | 7 | 21 | 43 | 10 | 2 | 5 | 17 | 60 | 60 | 60
67 | диаметром 32 | шт. | 7 | 10 | 14 | 31 | 10 | 1 | 12 | 23 | 54 | 2 | 4 | 3 | 9 | 63 | 1 | 3 | 2 | 6 | 69 | 69 | 69
68 | диаметром 50 | шт. | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9
69 | -смена шаровых кранов на отоплен. |  | 6 | 8 | 3 | 17 | 1 | 11 | 7 | 19 | 36 | 6 | 10 | 7 | 23 | 59 | 22 | 20 | 21 | 63 | 122 | 122 | 122
70 | из них диаметром 15 | шт. | 4 | 6 | 3 | 13 | 1 | 7 | 5 | 13 | 26 | 0 | 1 | 3 | 4 | 30 | 10 | 12 | 20 | 42 | 72 | 72 | 72
71 | диаметром 20 | шт. | 1 | 1 |  | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 4 | 13 | 21 | 7 | 8 | 1 | 16 | 37 | 37 | 37
72 | диаметром 25 | шт. | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 7
73 | диаметром 32 и выше | шт. | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6
74 | Замена приборов отопления. | 1 секция |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Замена трубопровода канализации |  | 20 | 30 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 150 | 250 | 40 | 40 | 40 | 120 | 370 | 40 | 40 | 40 | 120 | 490 | 490 | 490
76 | Замена трубопровода канализации д50 | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Замена трубопровода канализации д100 | м | 20 | 30 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 150 | 250 | 40 | 40 | 40 | 120 | 370 | 40 | 40 | 40 | 120 | 490 | 490 | 490
78 | Ремонт оголовков дымовентканалов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 0 | 0
79 | Ремонт оголовков дымовентканалов (кирпичная кладка) | кирпич |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Ремонт оголовков дымовентканалов (штукатурка) | м2 |  |  |  | 0 |  |  | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |  | 12 | 19 |  |  |  | 0 | 19 | 19 | 19
81 | Электротехнические работы |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Смена э/провод, маг.пров, кабелей. | м | 50 | 57 | 57 | 164 | 57 | 57 | 58 | 172 | 336 | 58 | 50 | 57 | 165 | 501 | 57 | 57 | 57 | 171 | 672 | 672 | 672
83 | Смена групповых щитков | шт. | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Ремонт групповых щитков | шт. |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |  |  | 2 | 2 | 8 |  |  |  | 0 | 8 | 8 | 8
85 | Ремонт выключателей | шт. | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 9 | 19 | 1 | 3 | 3 | 7 | 26 | 26 | 26
86 | Ремонт розеток (общ) (смена розетки) | шт. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Ремонт патронов | шт. | 3 | 4 | 4 | 11 | 4 | 8 | 8 | 20 | 31 | 10 | 10 | 10 | 30 | 61 | 5 |  | 3 | 8 | 69 | 69 | 69
88 | Замена ламп | шт. | 173 | 173 | 173 | 519 | 173 | 173 | 173 | 519 | 1038 | 173 | 173 | 173 | 519 | 1557 | 173 | 173 | 173 | 519 | 2076 | 2076 | 2076
89 | Ремонт рубильника | шт. | [18 empty] | 0 | 0 | 0
90 | Смена предохранителя | шт. | 15 | 15 | 10 | 40 | 15 | 10 | 15 | 40 | 80 | 10 | 10 | 10 | 30 | 110 | 15 | 20 | 20 | 55 | 165 | 165 | 165
91 | Смена шин | шт. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Смена выключателя | шт. |  | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 |  | 6 | 10 | 2 | 2 | 3 | 7 | 17 | 2 | 2 |  | 4 | 21 | 21 | 21
93 | Смена электроколодки | шт. |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  |  | 1 | 3 | 1 | 1 |  | 2 | 5 | 5 | 5
94 | Очистка от пыли, мусора груп.щит.и рубильн. | шт. | 313.5 | 313.5 | 313.5 | 940.5 | 313.5 | 313.5 | 313.5 | 940.5 | 1881 | 313.5 | 313.5 | 313.5 | 940.5 | 2821.5 | 313.5 | 349.5 | 313.5 | 976.5 | 3798 | 3798 | 3798
95 | Ремонт ВРУ | шт.
96 | Отключение э/энерг. по нарядам КМЭС | шт. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | 20 | 20
97 | Подключение э/энерг. по нарядам КМЭС | шт. | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 11 | 2 | 2 | 2 | 6 | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 20 | 20 | 20
98 | Текущий ремонт объектов благоустр. |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Ограждение контейнерных площадок | м |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Изготов. и установка турникет. ограж. | п.м. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Изготовление и установка скамеек | шт. |  |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 5
102 | СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Конструктивные элементы ж/д |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Ремонт и укрепление вход.дверей | шт. | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 18 | 2 | 2 | 2 | 6 | 24 | 24 | 24
105 | Ремонт и укрепление окон. переплет л/кл | шт. | 4 | 4 | 5 | 13 | 4 | 4 | 4 | 12 | 25 | 8 | 8 | 4 | 20 | 45 | 8 | 5 | 7 | 20 | 65 | 65 | 65
106 | Смена стекол | м2 | 15 | 10 | 10 | 35 | 10 | 15 | 15 | 40 | 75 | 15 | 15 | 12 | 42 | 117 | 18 | 15 | 15 | 48 | 165 | 165 | 165
107 | Огнезащитная обработка дер. Конст. | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Очистка от мусора подвальных помещений | т. | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 9 | 17 | 3 | 3 | 3 | 9 | 26 | 3 | 3 | 3 | 9 | 35 | 35 | 35
109 | Очистка от мусора коз-в, кровель ,чердак. | т. |  | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 |  |  | 1 | 11 | 11 | 11
110 | Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | шт. | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 18 | 3 | 3 | 3 | 9 | 27 | 3 | 3 | 3 | 9 | 36 | 36 | 36
111 | Закрытие подвал. помещ.на замки | шт. | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 4 | 10 | 19 | 3 | 3 | 4 | 10 | 29 | 3 | 3 | 3 | 9 | 38 | 38 | 38
112 | Устройство накладок (навесов) | шт. |  | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 13 | 19 | 4 | 4 | 5 | 13 | 32 | 5 | 4 |  | 9 | 41 | 41 | 41
113 | Внутридомовое Инженер. Оборудование |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях . | м.п. |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Гидравлическое испытание системы отопления | п.м. |  |  |  | 0 |  | 16993.46 | 16993.46 | 33986.92 | 33986.92 | 16993.46 | 16993.46 | 16993.46 | 50980.38 | 84967.3 |  |  |  | 0 | 84967.3 | 84967.3 | 84967.3
116 | Промывка системы отопления | м3 |  |  |  | 0 |  | 287288.8 | 287288.8 | 574577.6 | 574577.6 | 287288.8 | 287288.8 | 287288.8 | 861866.4 | 1436444 |  |  |  | 0 | 1436444 | 1436444 | 1436444
117 | Подготовка узлов отопления, ГВС, ХВС,дом |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
118 | в том числе - узлов отопления и ГВС | узел |  |  |  | 0 |  | 33 | 33 | 66 | 66 | 34 | 33 | 33 | 100 | 166 |  |  |  | 0 | 166 | 166 | 166
119 | - узлов ХВС,узел (ремонт задвижки) | шт |  |  |  | 0 |  | 32 | 32 | 64 | 64 | 32 | 32 | 32 | 96 | 160 |  |  |  | 0 | 160 | 160 | 160
120 | - ремонт помещений тепл. Узлов,пом |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Прочистка стояков ХВС,ГВС | м.п. |  |  |  | 0 | 28 | 30 | 30 | 88 | 88 | 30 | 28 | 28 | 86 | 174 | 28 | 28 |  | 56 | 230 | 230 | 230
122 | Проч-ка сис-мы канализации с зачеканкой раструбов.(2 раза) | м.п. | 1166 | 1166 | 1166 | 3498 | 1166 | 1166 | 1166 | 3498 | 6996 | 1166 | 1166 | 1166 | 3498 | 10494 | 1200 | 1166 | 1166 | 3532 | 14026 | 14026 | 14026
123 | Прочистка дымовентканалов | кв-р | 25 | 25 | 25 | 75 | 25 | 25 | 25 | 75 | 150 | 25 | 28 | 25 | 78 | 228 | 25 | 25 | 20 | 70 | 298 | 298 | 298
124 | Проверка наличия тяги в дымоходах и вентканалах.(2 раза в год) |  | 1355 | 712 | 712 | 2779 | 712 | 712 |  | 1424 | 4203 |  |  | 1343 | 1343 | 5546 | 1343 | 1343 | 1343 | 4029 | 9575 | 9575 | 9575
125 | -в домах с центр. гор. в/с | кв-р | 432.8 | 432.8 | 432.8 | 1298.4 | 432.8 | 432.8 |  | 865.6 | 2164 |  |  | 432.8 | 432.8 | 2596.8 | 432.8 | 432.8 | 432.8 | 1298.4 | 3895.2 | 3895.2 | 3895.2
126 | - в домах с газовыми колонками | кв-р | 922.2 | 910.2 | 924.2 | 2756.6 | 920.2 | 910.2 |  | 1830.4 | 4587 |  |  | 910.2 | 910.2 | 5497.2 | 910.2 | 910.2 | 910.2 | 2730.6 | 8227.8 | 8227.8 | 8227.8
127 | Гидравлическое испытание узлов отопления | узел
128 | Ликвидация воздуш.пробок в стояках | стояк | 547 | 547 |  | 1094 |  |  |  | 0 | 1094 |  |  |  | 0 | 1094 | 550 | 550 | 550 | 1650 | 2744 | 2744 | 2744
129 | Ликвидация воздуш.пробок на радиат | радиат | 325 | 325 |  | 650 |  |  |  | 0 | 650 |  |  |  | 0 | 650 | 252 | 252 | 251 | 755 | 1405 | 1405 | 1405
130 | Включение отопление | узел |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 124 |  |  | 124 | 124 | 124 | 124
131 | Отключение отопления | узел |  |  |  | 0 | 124 |  |  | 124 | 124 |  |  |  | 0 | 124 |  |  |  | 0 | 124 | 124 | 124
132 | Обслуживание насосных установок | дом |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
133 | Замер параметров в отопит. Период | узлы | 22 | 23 | 23 | 68 |  |  |  | 0 | 68 |  |  |  | 0 | 68 | 23 | 23 | 23 | 69 | 137 | 137 | 137
134 | Ремонт запорной арматуры | шт. | 30 | 30 | 30 | 90 | 30 | 30 | 30 | 90 | 180 | 30 | 30 | 30 | 90 | 270 | 30 | 30 | 30 | 90 | 360 | 360 | 360
135 | ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ (2 раза в год) |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
136 | - инженерное оборудование в квартирах (2 раза) | кв. | 1122.5 | 1122.5 | 1122.5 | 3367.5 | 1122.5 | 1122.5 | 1122.5 | 3367.5 | 6735 | 1122.5 | 1122.5 | 1122.5 | 3367.5 | 10102.5 | 1122.5 | 1122.5 | 1122.5 | 3367.5 | 13470 | 13470 | 13470
137 | - устройства в чердачных и подвальных помещениях | м2 | 17322.9 | 17322.9 | 17322.9 | 51968.7 | 17322.9 | 17322.9 | 17322.9 | 51968.7 | 103937.4 | 17322.9 | 17322.9 | 17322.9 | 51968.7 | 155906.1 | 17322.9 | 17322.9 | 17322.9 | 51968.7 | 207874.8 | 207874.8 | 207874.8
138 | - оборудования в тепловых узлах,узел | узел |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
139 | - электрообор. и сетей на лест. Клетках | л/кл. | 351 | 351 | 351 | 1053 | 351 | 351 | 351 | 1053 | 2106 | 351 | 351 | 351 | 1053 | 3159 | 351 | 351 | 351 | 1053 | 4212 | 4212 | 4212
140 | - то же в подвалах | м2 | 8885.8 | 8885.8 | 8885.8 | 26657.4 | 8885.8 | 8885.8 | 8885.8 | 26657.4 | 53314.8 | 8885.8 | 8885.8 | 8885.8 | 26657.4 | 79972.2 | 8885.8 | 8885.8 | 8885.8 | 26657.4 | 106629.6 | 106629.6 | 106629.6
141 | Технические осмотры кровли(2раза в год) | м2 |  |  | 25562.15 | 25562.15 | 25562.15 | 25562.15 | 25562.15 | 76686.45 | 102248.6 | 25562.15 | 25562.15 | 25562.15 | 76686.45 | 178935.05 | 25562.15 |  |  | 25562.15 | 204497.2 | 204497.2 | 204497.2
142 | Измер-е сопротивления изоляции сетей | дом. | 5 | 5 | 7 | 17 | 7 | 7 | 7 | 21 | 38 | 7 | 7 | 7 | 21 | 59 | 5 | 5 | 7 | 17 | 76 | 76 | 76
143 | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Уход за зелеными насаждениями |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
145 | Глубокая обрезка деревьев | дерево |  |  | 6 | 6 | 7 | 7 |  | 14 | 20 |  |  | 6 | 6 | 26 | 7 | 7 |  | 14 | 40 | 40 | 40
146 | Вырезка сухих сучьев | дерево |  |  | 6 | 6 | 7 | 7 |  | 14 | 20 |  |  | 6 | 6 | 26 | 7 | 7 |  | 14 | 40 | 40 | 40
147 | Дезинфекция МОП | т.м2 |  |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
148 | в т.ч.дератизация подвалов и чердаков | м2 |  |  |  | 0 |  | 917 | 917 | 1834 | 1834 | 596 | 597 | 568 | 1761 | 3595 |  |  |  | 0 | 3595 | 3595 | 3595
149 | дезинсекция жилых домов | м2 |  |  |  | 0 |  | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | 6000 | 12000 |  |  |  | 0 | 12000 | 12000 | 12000
150 | дезинсекция мест общ. польз., общежит. | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
151 | дезинсекция неканализированных уборных | м2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
152 | Прочие работы |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
153 | Замена автоматов | шт. | 6 | 6 | 6 | 18 | 7 | 7 | 7 | 21 | 39 | 6 | 7 | 6 | 19 | 58 | 7 | 6 | 7 | 20 | 78 | 78 | 78
154 | установка светильников | шт. | 23 | 23 | 22 | 68 | 22 | 22 | 22 | 66 | 134 | 22 | 22 | 22 | 66 | 200 | 22 | 22 | 23 | 67 | 267 | 267 | 267
155 | замена сгона | шт. | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 16 | 2 | 2 | 2 | 6 | 22 | 22 | 22
156 | Ремонт бетонных полов | м2 |  |  |  | 0 |  | 5 | 5.3 | 10.3 | 10.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 9.6 | 19.9 | 3.1 |  |  | 3.1 | 23 | 23 | 23
157 | Снятие показаний прибора электроэнергии | узел | 172 | 172 | 172 | 516 | 172 | 172 | 172 | 516 | 1032 | 172 | 172 | 172 | 516 | 1548 | 172 | 172 | 172 | 516 | 2064 | 2064 | 2064
158 | Снятие показаний прибора воды | узел | 185 | 185 | 185 | 555 | 185 | 186 | 187 | 558 | 1113 | 188 | 186 | 186 | 560 | 1673 | 185 | 185 | 185 | 555 | 2228 | 2228 | 2228
159 | Снятие показаний тепловычислителя | узел | 31 | 32 | 32 | 95 | 32 |  |  | 32 | 127 |  |  |  | 0 | 127 | 32 | 31 | 31 | 94 | 221 | 221 | 221
160 | Предупреждение дальнейшей дефформации балконных плит (подрядчик) | шт. |  |  | 5 | 5 | 10 | 12 | 13 | 35 | 40 | 12 | 13 | 12 | 37 | 77 | 12 | 11 |  | 23 | 100 | 100 | 100
161 | Демеркуризация ртутьсодержащих ламп | м2 общей пл.помещ. | 28223 | 28223 | 28223 | 84669 | 28222.1 | 28222.3 | 28222.2 | 84666.6 | 169335.6 | 28223.1 | 28223 | 28223 | 84669.1 | 254004.7 | 28223 | 28223 | 28223 | 84669 | 338673.7 | 338673.7 | 338673.7
162 | Консервация (расконсервация) и ремонт поливочной системы (2 раза в год) | поливн.система |  |  |  | 0 | 50 | 50 |  | 100 | 100 |  |  | 50 | 50 | 150 | 50 |  |  | 50 | 200 | 200 | 200
163 | Вывоз мусора | м3 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 103.8 | 35 | 35 | 35 | 105 | 208.8 | 35 | 35 | 35 | 105 | 313.8 | 35 | 35 | 35 | 105 | 418.8 | 418.8 | 418.8
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
Бух.-экономист ООО "РЭП №3" | [11 empty] | Е.А. Детычева
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
Инженер ООО "РЭП №3" | [11 empty] | М.Н. Ерофеев
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [9 empty] | 0
0
0
0
0